УТВЕРЖДЕН

приказом министерства сельского

хозяйства Новосибирской области

от 15.12.2015 № 168 (в ред. приказа от 16.02.2016 № 14)

ПЛАН

реализации мероприятий государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области на 2015-2020 годы» на очередной 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

Таблица 1

Целевые индикаторы государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области на 2015-2020 годы» на очередной 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель/задачи, требующие решения для достижения цели | Наименование целевого индикатора | Ед. измерения | Значение весового коэффициента целевого индикатора | Значение целевого индикатора | | | | | | | Примечание |
| на 2016 год | на 2015 год, в том числе поквартально | | | | на 2017 год | на 2018 год |
| 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области на 2015-2020 годы» | | | | | | | | | | | |
| Задача 1.2. Обеспечение ветеринарно-санитарного благополучия в Новосибирской области | Степень выполнение плана по вакцинации, диагностике и ветеринарным мероприятиям, установленного в рамках госзаданий | % от плановых значений госзаданий | 0,02 | 100,0 | 25,0 | 50,0 | 75,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| **Подпрограмма «Проведение противоэпизоотических и ветеринарно-санитарных мероприятий по предупреждению возникновения и распространения африканской чумы свиней и других заразных болезней животных на территории Новосибирской области»** | | | | | | | | | | | |
| Цель. 1. Обеспечение ветеринарно-санитарного благополучия на территории Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение профилактических вакцинаций, мероприятий и диагностических исследований на заразные, в том числе особо опасные болезни животных | Охват поголовья животных вакцинацией от заразных, в том числе особо опасных, болезней животных (от общего числа животных, подлежащих вакцинации в рамках государственных заданий) | % от общего количества поголовья животных, подлежащих вакцинации | 0,08 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| Задача 2. Содействие животноводческим хозяйствам в оздоровлении крупного рогатого скота и птицы, а также в повышении эффективности проводимых ими профилактических и лечебных мероприятий | Уровень обеспечения хозяйств КРС области индивидуальными программами проведения мероприятий по предотвращению причинения вреда от лейкоза КРС | % от общего  количества  хозяйств КРС  области | 0,010 | 16,9 | 13,0 | 13,0 | 16,9 | 16,9 | 20,8 | 24,7 |  |
| Уровень обеспечения хозяйств области индивидуальными программами проведения мероприятий по предотвращению причинения вреда от туберкулеза и бруцеллеза КРС | % от общего  количества хозяйств | 0,010 | 5,2 | 2,6 | 2,6 | 5,2 | 5,2 | 7,8 | 10,4 |  |
| Уровень обеспечения птицеводческих хозяйств области индивидуальными программами проведения мероприятий по предотвращению причинения вреда от сальмонеллеза птиц | % от общего  количества  птицеводческих  хозяйств | 0,010 | 37,5 | 18,8 | 18,8 | 37,5 | 37,5 | 56,3 | 75,0 |  |
| Уровень обеспечения хозяйств КРС области индивидуальными программами проведения технологических и специальных ветеринарных мероприятий при возникновении заразных и незаразных болезней животных | % от общего  количества  хозяйств  КРС | 0,010 | 13,3 | 7,8 | 7,8 | 13,3 | 13,3 | 18,7 | 24,2 |  |
| Задача 3 Создание материально-технических условий для реализации мер по защите территории Новосибирской области от заноса и распространения заразных болезней животных, в том числе вируса АЧС. | Уровень обеспечения учреждений ветеринарии современным оборудованием и расходными материалами для диагностики заразных болезней животных, хранения биопрепаратов, проведения дезинфекций | % от общей потребности | 0,020 | 51,1 | 45,7 | 46,8 | 51,1 | 51,1 | 56,6 | 62,1 |  |
| Уровень обеспечения учреждений ветеринарии спецавтотранспортом для проведения обработок, упреждающих занос вируса АЧС и других заразных болезней животных | % от общей потребности | 0,020 | 73,3 | 68,7 | 71,4 | 73,3 | 73,3 | 78,1 | 82,8 |  |
| Доля зданий учреждений ветеринарии, соответствующих нормам технологического проектирования ветеринарных объектов | % от общего количества зданий учреждений | 0,010 | 48,3 | 35,0 | 43,3 | 48,3 | 48,3 | 58,3 | 68,3 |  |
| Уровень обеспечения учреждений ветеринарии дезосредствами и противоакарицидными средствами | % | 0,020 | 100,0 | - | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| Охват свинопоголовья  на свиноводческих предприятиях Новосибирской области мониторинговыми исследованиями на вирус АЧС и других возбудителей заразных болезней животных | % от общей численности поголовья | 0,010 | 0,1 | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |

Таблица 2

Информация о порядке сбора информации для определения (расчета) плановых и фактических значений целевых индикаторов государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области на 2015-2020 годы»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Периодичность сбора | Вид временной характеристики | Методика расчета (плановых и фактических значений) | Источник получения данных |
|  | Степень выполнение плана по вакцинации, диагностике и ветеринарным мероприятиям, установленного в рамках госзаданий | Квартальная  Годовая | За отчетный период | Плановые значения целевого индикатора на весь период программы установлены в размере 100%.  Фактические значения определяются по формуле, на основании отчетов учреждений ветеринарии.  С=Мфакт/Мплан \*100%, где  С – степень выполнения плана,  Мплан – запланированное количество мероприятий (головообработок) по вакцинации, диагностике и ветеринарным мероприятиям, установленного в рамках госзаданий;  Мфакт – фактически проведенное количество мероприятий, запланированных в рамках госзаданий по вакцинации, диагностике и ветеринарным мероприятиям. | Отчеты ГБУ управления ветеринарии НСО (1ВЕТ и 1ВЕТ.А.) |
|  | Охват поголовья животных вакцинацией и диагностическими исследованиями от общего числа животных, подлежащих вакцинации и диагностическим исследованиям | Квартальная  Годовая | За отчетный период | Расчет плановых значений охвата поголовья животных мероприятиями определяется из отчетных форм о фактическом наличии поголовья животных за периоды, предшествующие началу реализации госпрограммы.  Расчет фактических значений определяется как отношение поголовья животных, фактически охваченного в отчетном периоде мероприятиями по вакцинации и диагностическими исследованиями, к общему числу поголовья животных, подлежащих вакцинации и диагностическим исследованиям, умноженное на 100 процентов.  Поголовье, подлежащее вакцинации и диагностическим исследованиям, в период реализации госпрограммы составляет 10 639 голов.  Фактическое значение целевого показателя определяется в соответствии с итогом реализации основного мероприятия 1.2.1.1.1.1. | Отчеты ГБУ управления ветеринарии НСО (1ВЕТ и 1ВЕТ.А. срок представления в УВ НСО до 10 числа месяца, следующего за отчетным.) |
|  | Охват поголовья животных вакцинацией от заразных, в том числе особо опасных болезней животных (от общего числа животных, подлежащих вакцинации в рамках госзаданий) | Квартальная  Годовая | За отчетный период | Расчет плановых значений охвата поголовья животных вакцинацией от заразных, в том числе особо опасных болезней животных, определяется исходя из расчетной потребности в проведении вакцинации поголовья животных .  Значение устанавливается на весь период в размере 100%.  Расчет фактических значений определяется как отношение поголовья животных, фактически охваченного вакцинацией от заразных, в том числе особо опасных, болезней животных в отчетном периоде, к общему числу поголовья животных, подлежащих вакцинации в соответствии с расчетной потребностью в рамках госзаданий в отчетном периоде, умноженное на 100 процентов.  Фактическое значение целевого показателя определяется в соответствии с итогом реализации основного мероприятия 1.2.1.1.1.1.1. | Отчеты ГБУ управления ветеринарии НСО (1ВЕТ и 1ВЕТ.А. |
|  | Уровень обеспечения хозяйств КРС области индивидуальными программами проведения мероприятий по предотвращению причинения вреда от лейкоза КРС | Квартальная Годовая | нарастающим итогом | Расчет плановых значений (количество хозяйств) определяется исходя из анализа сложившейся обстановки в хозяйствах области по лейкозу КРС за периоды, предшествующие началу реализации госпрограммы.  Расчет фактических значений определяется как отношение количества хозяйств КРС, обеспеченных индивидуальными программами по предотвращению вреда от лейкоза КРС по состоянию на последнюю отчетную дату отчетного периода, к общему количеству хозяйств КРС области, умноженное на 100 процентов.  Фактическое значение целевого показателя определяется в соответствии с итогом реализации мероприятия 1.2.1.1.2.1.1  Общее количество хозяйств КРС на территории Новосибирской области по состоянию на 31 декабря  2014 г. составляет 384 единицы. | Отчетность исполнителя мероприятий, определенного на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством. |
|  | Уровень обеспечения хозяйств области индивидуальными программами проведения мероприятий по предотвращению причинения вреда от туберкулеза и бруцеллеза КРС | Квартальная Годовая | нарастающим итогом | Расчет плановых значений определяется исходя из анализа сложившейся обстановки в хозяйствах районов области по туберкулезу и бруцеллезу КРС за периоды, предшествующие началу реализации госпрограммы.  Расчет фактических значений определяется как отношение количества хозяйств области, в которых проведена работа по внедрению модели индивидуальной программы по предотвращению причинения вреда от туберкулеза и бруцеллеза КРС с начала реализации данной госпрограммы к общему количеству хозяйств области, умноженное на 100 процентов.  Фактическое значение целевого показателя определяется в соответствии с итогом реализации мероприятия 1.2.1.1.2.1.2.  Общее количество хозяйств КРС области по состоянию на 31 декабря 2014 г. составляет 384 единицы. | Отчетность исполнителя мероприятий, определенного на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством. |
|  | Уровень обеспечения птицеводческих хозяйств области индивидуальными программами проведения мероприятий по предотвращению причинения вреда от сальмонеллеза птиц | Квартальная Годовая | нарастающим итогом | Расчет плановых значений (количество хозяйств) определяется исходя из анализа сложившейся обстановки в хозяйствах области по сальмонеллезу птиц, за периоды, предшествующие началу реализации госпрограммы.  Расчет фактических значений определяется как отношение птицеводческих хозяйств области, обеспеченных индивидуальными программами по предотвращению причинения вреда от сальмонеллеза с начала реализации данной госпрограммы к общему количеству птицеводческих хозяйств области, умноженное на 100 процентов.  Фактическое значение целевого показателя определяется в соответствии с итогом реализации мероприятия 1.2.1.1.2.1.3  Общее количество птицеводческих хозяйств области по состоянию 31 декабря 2014 г. составляет 16 единиц. | Отчетность исполнителя мероприятий, определенного на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством (срок представления до 10 числа месяца, следующего за отчетным) |
|  | Уровень обеспечения хозяйств КРС области индивидуальными программами проведения технологических и специальных ветеринарных мероприятий при возникновении заразных и незаразных болезней животных | Квартальная Годовая | нарастающим итогом | Расчет плановых значений (количество хозяйств) определяется исходя из анализа сложившейся эпизоотической обстановки в хозяйствах области по заразным и незаразным болезням животных КРС за периоды, предшествующие началу реализации госпрограммы.  Расчет фактических значений определяется как отношение количества хозяйств КРС области, обеспеченных программами проведения технологических и специальных ветеринарных мероприятий с начала реализации данной госпрограммы к общему числу хозяйств в области, умноженное на 100 процентов.  Фактическое значение целевого показателя определяется в соответствии с итогом реализации основного мероприятия 1.2.1.1.2.2  Общее количество хозяйств КРС области по состоянию на 31 декабря  2014 г. составляет 384 единицы. | Отчетность исполнителя мероприятий, определенного на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством |
|  | Уровень обеспечения учреждений ветеринарии современным оборудованием и расходными материалами для диагностики заразных болезней животных, хранения биопрепаратов, проведения дезинфекций | Квартальная Годовая | нарастающим итогом | Расчет плановых значений определяется исходя из сравнительного анализа фактического наличия современного оборудования и расходных материалов для диагностики заразных болезней на начало реализации госпрограммы и возможности достижения норматива по оснащению современным оборудованием и расходными материалами, за период реализации Государственной программы.  Расчет фактических значений производится как отношение стоимости фактически имеющегося современного оборудования и расходных материалов на последнюю отчетную дату отчетного периода, к стоимости современного оборудования, рассчитанной из возможности достижения норматива, умноженное на 100 процентов.  Фактическое значение целевого показателя определяется в соответствии с итогом реализации мероприятия 1.2.1.1.3.1.1.  Общая стоимость потребности оборудования и расходных материалов с учетом показателей 2014 года составляет 76,0 млн. рублей. | Ведомственная отчетность ГБУ управления ветеринарии НСО (срок представления до 10 числа месяца, следующего за отчетным) |
|  | Уровень обеспечения учреждений ветеринарии спецавтотранспортом для проведения обработок, упреждающих занос вируса АЧС и других заразных болезней животных | Квартальная Годовая | нарастающим итогом | Расчет плановых значений определяется исходя из анализа соотношения норматива оснащения и фактического наличия спецавтотранспорта с учетом его износа, на момент начала реализации госпрограммы.  Фактическое значение целевого индикатора определяется как отношение наличия автотранспорта на последнюю отчетную дату отчетного периода, к нормативу оснащения, умноженное на 100 процентов.  Фактическое значение целевого показателя определяется в соответствии с итогом реализации мероприятия 1.2.1.1.3.1.2.  Общее количество спецавтотранспорта в соответствии с нормативом, рассчитанным с учетом показателей 2014 года, составляет 210 единиц. | Ведомственная отчетность ГБУ управления ветеринарии НСО (срок представления до 10 числа месяца, следующего за отчетным) |
|  | Доля зданий учреждений ветеринарии, соответствующих нормам технологического проектирования ветеринарных объектов | Квартальная Годовая | нарастающим итогом | Расчет плановых значений определяется с учетом фактически сложившегося уровня на начало реализации госпрограммы и исходя из анализа потребности в проведении капремонта зданий учреждений ветеринарии, по следующей формуле:  Дзнпi= (Кзнф i-1 + Кзрпi)/Кз \*100, где  Дзнпi – планируемая доля зданий учреждений ветеринарии, соответствующих нормам технологического проектирования ветеринарных объектов на конец отчетного периода,  Кзнф i-1 – фактическое количество зданий учреждений ветеринарии, соответствующих нормам технологического проектирования ветеринарных объектов, на начало отчетного периода,  Кзрпi – количество зданий учреждений ветеринарии, которое планируется привести к нормам технологического проектирования ветеринарных объектов посредством проведения капитального ремонта, в отчетном периоде,  Кз – общее количество зданий учреждений ветеринарии (60 единиц, в том числе 30 ветстанций и 30 ветлабораторий).  На начало реализации госпрограммы количество зданий учреждений ветеринарии, соответствующих нормам технологического проектирования ветеринарных объектов, составило 17 единиц.  Расчет фактических значений производится как отношение количества учреждений ветеринарии, соответствующих нормам, по состоянию на последнюю отчетную дату отчетного периода, к общему количеству зданий учреждений ветеринарии области, умноженное на 100 процентов. (60 единиц, в том числе 30 ветстанций и 30 ветлабораторий), рассчитывается с учетом показателей 2014 г.  Фактическое значение целевого показателя определяется в соответствии с итогом реализации мероприятия 1.2.1.1.3.1.4. | Ведомственная отчетность ГБУ управления ветеринарии НСО (срок представления до 10 числа месяца, следующего за отчетным) |
|  | Уровень обеспечения учреждений ветеринарии дезосредствами и противоакарицидными средствами | Квартальная Годовая | На конец отчетного периода | Расчет плановых значений (сумма потребности в средствах) определяется исходя из фактических площадей (кв.м), норматива расхода и стоимости дезо и противоакарицидных средств на 1 кв.м.  Плановые значения целевого индикатора по годам устанавливаются в размере 100%, так как расчетная потребность равна плановой стоимости по мероприятию.  Расчет фактических значений производится как отношение общей стоимости приобретенных дезо и противоакарицидных средств, к стоимости указанных средств, рассчитанной по потребности на конец отчетного периода.  Фактическое значение целевого показателя определяется в соответствии с итогом реализации мероприятия 1.2.1.1.3.1.3. | Ведомственная отчетность ГБУ управления ветеринарии НСО (срок представления до 10 числа месяца, следующего за отчетным) |
|  | Доля учреждений ветеринарии, обеспеченных средствами комплексной безопасности и противопожарной защиты | Квартальная Годовая | нарастающим итогом | Расчет плановых значений определяется с учетом фактически сложившегося уровня на начало реализации госпрограммы и исходя из анализа потребности в обеспечении учреждений ветеринарии средствами комплексной безопасности и противопожарной защиты, по следующей формуле:  ДУобпi= (КУобф i-1 + КУобпi)/КУо \*100, где  ДУобпi – планируемая доля учреждений ветеринарии, обеспеченных средствами комплексной безопасности и противопожарной защиты на конец отчетного периода,  КУобф i-1 – фактическое количество учреждений ветеринарии, обеспеченных средствами комплексной безопасности и противопожарной защиты, на начало отчетного периода,  КУобпi – количество учреждений ветеринарии, которое планируется обеспечить средствами комплексной безопасности и противопожарной защиты, в отчетном периоде,  КУо – общее количество учреждений ветеринарии (32 учреждения).  На начало реализации госпрограммы количество учреждений ветеринарии, обеспеченных средствами комплексной безопасности и противопожарной защиты, составило 19 единиц.  Расчет фактических значений производится как отношение учреждений, оснащенных средствами комплексной безопасности и противопожарной защиты на последнюю отчетную дату отчетного периода, к общему числу учреждений ветеринарии (32), нарастающим итогом.  Фактическое значение целевого показателя определяется в соответствии с итогом реализации мероприятия 1.2.1.1.3.1.5 | Ведомственная отчетность ГБУ управления ветеринарии НСО (срок представления до 10 числа месяца следующего, за отчетным) |
|  | Охват свинопоголовья на свиноводческих предприятиях Новосибирской области мониторинговыми исследованиями на вирус АЧС и других возбудителей заразных болезней животных | Квартальная Годовая | На конец отчетного периода | Расчет плановых значений охвата мониторингом поголовья свиней определяется исходя из противоэпизоотической обстановки сложившейся в свиноводческих хозяйствах области за периоды, предшествующие периоду реализации госпрограммы.  Фактическое значение целевого индикатора определяется как отношение поголовья свиней, охваченного на конец отчетного периода мониторинговыми исследованиями на вирус АЧС и другие заразные болезни животных, к общей численности поголовья в свиноводческих предприятиях области, умноженное на 100 процентов.  Фактическое значение целевого показателя определяется в соответствии с итогом реализации мероприятия 1.2.1.1.3.1.7  Поголовье свиней в свиноводческих предприятиях области на 31 декабря 2014 г. составляет 387,5 тыс. голов. | Ведомственная отчетность ГБУ управления ветеринарии НСО |

Таблица 3

Подробный перечень планируемых к реализации мероприятий государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области на 2015-2020 годы» на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Наименование показателя | Код бюджетной классификации | | | | Значение показателя на 2016 год | Значение показателя на очередной финансовый 2016 год (поквартально) | | | | Значение показателя на 2017 год | Значение показателя на 2018 год | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат (краткое описание) |
|
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Задача 1.2. «Обеспечение ветеринарно-санитарного благополучия в Новосибирской области» | | | | | | | | | | | | | | |
| **Подпрограмма 1.2.1. «Проведение противоэпизоотических и ветеринарно-санитарных мероприятий по предупреждению возникновения и распространения африканской чумы свиней и других заразных болезней животных на территории Новосибирской области»** | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель 1.2.1.1.«Обеспечение ветеринарно-санитарного благополучия на территории Новосибирской области» | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача 1.2.1.1.1. «Обеспечение профилактических вакцинаций, мероприятий и диагностических исследований на заразные, в том числе особо опасные болезни животных»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1.1.1.1 Мероприятия, направленные на предупреждение возникновения заразных болезней животных | Наименование показателя | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - | Управление ветеринарии Новосибирской области и подведомственные ему учреждения ветеринарии | Обеспечение эпизоотического благополучия Новосибирской области |
| Стоимость ед., тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| Сумма затрат, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | 309888,6 | 77472,1 | 77472,1 | 77472,2 | 77472,2 | 309888,6 | 309888,6 |
| федеральный бюджет\* | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 111 | 0405 | 21.2.00.03560 | 611 | 309888,6 | 77472,1 | 77472,1 | 77472,2 | 77472,2 | 309888,6 | 309888,6 |
| местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники\*\* | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.1.1 Мероприятия, направленные на предупреждение возникновения заразных болезней животных в рамках госзадания | Количество госзаданий (единиц) | Х | Х | Х | Х | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Управление ветеринарии Новосибирской области и подведомственные ему учреждения ветеринарии | За период 2016-2018 гг. будет проведено до  1877949 единиц плановых диагностических исследований; до 837003 единиц плановых лабораторных исследований; до 837048 диагностических проб; охвачено профилактическими вакцинациями до 15818103 голов, проведено ветеринарных организационных работ до 5472 мероприятий; проведено до 43170 ветеринарных обследований объектов, связанных с содержанием животных, переработкой, хранением и реализацией продукции, что позволит предотвратить пищевые отравления и заболевания людей болезнями общими для человека и животных; проведено до 1501359 ветеринарно-санитарных экспертиз сырья и продукции животного происхождения. Проведение всех мероприятий  позволит обеспечить в области эпизоотическое благополучие. |
| Стоимость единицы, руб. | Х | Х | Х | Х | 309466,0 | 77366,5 | 77366,5 | 77366,5 | 77366,5 | 309466,0 | 309466,0 |
| Сумма затрат, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | 309466,0 | 77366,5 | 77366,5 | 77366,5 | 77366,5 | 309466,0 | 309466,0 |
| федеральный бюджет\* | 111 | 0405 | 21.2.00.03560 | 611 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | Х | Х | Х | Х | 309466,0 | 77366,5 | 77366,5 | 77366,5 | 77366,5 | 309466,0 | 309466,0 |
| местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники\*\* | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.1.2 Расходы на обеспечение деятельности ветеринарных учреждений в рамках госзадания (уплата налога на имущество) | Количество госзаданий (единиц) | Х | Х | Х | Х | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Управление ветеринарии Новосибирской области и подведомственные ему учреждения ветеринарии | За период 2016-2018 гг. будет уплачен налог на имущество ветеринарных учреждений |
| Стоимость единицы, руб. | Х | Х | Х | Х | 422,6 | 105,6 | 105,6 | 105,7 | 105,6 | 422,6 | 422,6 |
| Сумма затрат, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | 422,6 | 105,6 | 105,6 | 105,7 | 105,6 | 422,6 | 422,6 |
| федеральный бюджет\* | 111 | 0405 | 21.2.00.03560 | 611 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | Х | Х | Х | Х | 422,6 | 105,6 | 105,6 | 105,7 | 105,7 | 422,6 | 422,6 |
| местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники\*\* | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого на решение задачи 1 цели 1 подпрограммы 2 государственной программы | федеральный бюджет\* | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| областной бюджет | 110 | 0404 | Х | Х | 309888,6 | 77472,1 | 77472,1 | 77472,2 | 77472,2 | 309888,6 | 309888,6 |  |  |
| местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| внебюджетные источники\*\* | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| **Задача 1.2.1.1.2. «Содействие животноводческим хозяйствам в оздоровлении крупного рогатого скота и птицы, а также в повышении эффективности, проводимых ими профилактических и лечебных мероприятий»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1.1.2.1 Обеспечение хозяйств области индивидуальными программами проведения мероприятий по предотвращению причинения вреда от заразных болезней животных | Количество хозяйств | Х | Х | Х | Х | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 28 | Управление ветеринарии Новосибирской области и организация – исполнитель отдельных мероприятий, определенная в соответствии с законодательством | Улучшение эпизоотической ситуации в неблагополучных по лейкозу сельхозпредприятиях в Новосибирской области, выработка новых методов борьбы с возникновением вспышек бруцеллезной инфекции за счет рецидивов, заноса возбудителя извне, а также снижение рисков заражения возбудителем туберкулеза КРС. |
| Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| Сумма затрат, тыс. руб. в том числе: | 111 | 0405 | 21.2.00.04070 | 241 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 3000,0 | 3000,0 |
| федеральный бюджет\* | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 111 | 0405 | 21.2.00.04070 | 241 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 3000,0 | 3000,0 |
| местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники\*\* | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.2.1.1 Обеспечение животноводческих хозяйств области индивидуальными программами проведения мероприятий по предотвращению причинения вреда от лейкоза КРС | Количество хозяйств | Х | Х | Х | Х | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | Управление ветеринарии Новосибирской области и организация – исполнитель отдельных мероприятий, определенная в соответствии с законодательством | За период 2016-2018 гг. менее 45 хозяйств области будут обеспечены индивидуальными программами проведения мероприятий по предотвращению причинения вреда от лейкоза КРС , что к концу 2018 г. составит 24,7% от общего числа хозяйств |
| Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | 66,66 | 0 | 0 | 66,66 | 0 | 66,66 | 66,66 |
| Сумма затрат, тыс. руб., в том числе: | 111 | 0405 | 21.2.00.04070 | 241 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 |
| федеральный бюджет\* | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 111 | 0405 | 21.2.00.04070 | 241 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 |
| местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники\*\* | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1.1.2.1.2 Обеспечение хозяйств области индивидуальными программами проведения мероприятий по предотвращению причинения вреда от туберкулеза и бруцеллеза КРС | Количество хозяйств | Х | Х | Х | Х | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | Управление ветеринарии Новосибирской области и организация – исполнитель отдельных мероприятий, определенная в соответствии с законодательством | За период 2016-2018 гг. не менее 30 хозяйств области (10,4%) будут обеспечены индивидуальными программами проведения мероприятий по предотвращению причинения вреда от туберкулеза и бруцеллеза КРС в хозяйствах области |
| Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 |
| Сумма затрат, тыс. руб. в том числе: | 111 | 0405 | 21.2.00.04070 | 241 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 |
| федеральный бюджет\* | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 111 | 0405 | 21.2.00.04070 | 241 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 |
| местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники\*\* | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1.1.2.1.3 Обеспечение птицеводческих хозяйств области индивидуальными программами проведения мероприятий по предотвращению причинения вреда от сальмонеллеза птиц | Количество хозяйств | Х | Х | Х | Х | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | Управление ветеринарии Новосибирской области и организация – исполнитель отдельных мероприятий, определенная в соответствии с законодательством | За период 2016-2018 гг. менее 9 птицеводческих хозяйств области будут обеспечены индивидуальными программами проведения мероприятий по предотвращению причинения вреда от сальмонеллеза птиц, что к концу 2018 г. составит 75% от общего количества птицеводческих хозяйств (16) |
| Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | 333,33 | 0 | 0 | 333,33 | 0 | 333,33 | 333,33 |
| Сумма затрат, тыс. руб., в том числе: | 111 | 0405 | 21.2.00.04070 | 241 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 |
| федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 111 | 0405 | 21.2.00.04070 | 241 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 |
| местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1.1.2.2. Обеспечение хозяйств области индивидуальными программами по проведению технологических и специальных ветеринарных мероприятий по диагностике и лечению заразных и незаразных болезней животных | Количество хозяйств | Х | Х | Х | Х | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 21 | Управление ветеринарии Новосибирской области и организация – исполнитель отдельных мероприятий, определенная в соответствии с законодательством | За период 2016-2018 гг. 63 хозяйства КРС будут обеспечены индивидуальными программами по проведению технологических и специальных ветеринарных мероприятий по диагностике и лечению заразных и незаразных болезней животных (24,2% от общего числа хозяйств). |
| Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| Сумма затрат, тыс. руб., в том числе: | 111 | 0405 | 21.2.00.04070 | 241 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | 0,0 | 2000,0 | 2000,0 |
| федеральный бюджет\* | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 111 | 0405 | 21.2.00.04070 | 241 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | 0,0 | 2000,0 | 2000,0 |
| местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники\*\* | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.2.2.1 Обеспечение животноводческих хозяйств области индивидуальными программами диагностики вирусных и бактериальных болезней КРС | Количество хозяйств | Х | Х | Х | Х | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | Управление ветеринарии Новосибирской области и организация – исполнитель отдельных мероприятий, определенная в соответствии с законодательством | За период 2016-2018 гг. не менее  15 хозяйств областибудут обеспечены индивидуальными программами диагностики вирусных и бактериальных болезней КРС, что к концу 2018 г. составит 6,5% от общего количества хозяйств (384). |
| Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 |
| Сумма затрат, тыс. руб., в том числе: | 111 | 0405 | 21.2.00.04070 | 241 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 |
| федеральный бюджет\* | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 111 | 0405 | 21.2.00.04070 | 241 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 |
| местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники\*\* | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1.1.2.2.2 Обеспечение животноводческих хозяйств области индивидуальными программами диагностики и внедрения научно обоснованных методов лечения акушерско-гинекологических  болезней и маститов коров | Количество хозяйств | Х | Х | Х | Х | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | Управление ветеринарии Новосибирской области и организация – исполнитель отдельных мероприятий, определенная в соответствии с законодательством | За период 2016-2018 гг. не менее чем 18 хозяйствах области будут обеспечены индивидуальными программами по диагностике и болезней и маститов коров (к концу 2018 г. - 7,3% от общего числа хозяйств). |
| Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | 166,66 | 0 | 0 | 166,66 | 0 | 166,66 | 166,66 |
| Сумма затрат, тыс. руб., в том числе: | 111 | 0405 | 21.2.00.04070 | 241 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 |
| федеральный бюджет\* | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 111 | 0405 | 21.2.00.04070 | 241 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 |
| местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники\*\* | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1.1.2.2.3 Обеспечение животноводческих хозяйств области индивидуальными программами биохимических исследований  сыворотки крови, с целью коррекции рационов для профилактики  нарушения обмена веществ высокопродуктивных животных | Количество хозяйств | Х | Х | Х | Х | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | Управление ветеринарии Новосибирской области и организация – исполнитель отдельных мероприятий, определенная в соответствии с законодательством | За период 2016-2018 гг. не менее чем 30 хозяйств будут обеспечены индивидуальными программами биохимических исследований сыворотки крови (к концу 2018 г. - 10,4% от общего числа хозяйств). |
| Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 50 |
| Сумма затрат, тыс. руб., в том числе: | 111 | 0405 | 21.2.00.04070 | 241 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 |
| федеральный бюджет\* | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 111 | 0405 | 21.2.00.04070 | 241 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 |
| местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники\*\* | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого на решение задачи 2 цели 1 подпрограммы 2 государственной программы | федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| областной бюджет | 111 | 0405 | 21.2.00.04070 | 241 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 5000 |  |  |
| местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| внебюджетные источники | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| **Задача 1.2.1.1.3. «Создание материально-технических условий для реализации мер по защите территории Новосибирской области от заноса и распространения заразных болезней животных, в том числе вируса АЧС»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1.1.3.1. Укрепление материально-технической базы учреждений ветеринарии, с целью защиты от распространения заразных болезней животных, в том числе АЧС | Наименование показателя | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - | Управление ветеринарии Новосибирской области и подведомственные ему учреждения ветеринарии | Повышение уровня обеспечения учреждений ветеринарии в рамках госпрограммы современным оборудованием, спецавтотранспортом, предотвращение возникновения очагов АЧС на территории Новосибирской области |
| Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| Сумма затрат, в том числе: | 111 | 0405 | 21.2.00.04070 | 612 | 32955 | 0 | 22554,5 | 10400,5 | 0 | 20955 | 20955 |
| 111 | 0405 | 21.2.00.04070 | 244 | 325 | 0 | 0 | 325 | 0 | 325 | 325 |
| федеральный бюджет\* | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 111 | 0405 | 21.2.00.04070 | 612 | 32955 | 0 | 22554,5 | 10400,5 | 0 | 20955 | 20955 |
| областной бюджет | 111 | 0405 | 21.2.00.04070 | 244 | 325 | 0 | 0 | 325 | 0 | 325 | 325 |
| местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники\*\* | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.3.1.1 Обеспечение учреждений ветеринарии современным оборудованием для диагностики заразных болезней животных, хранения биопрепаратов, проведения дезинфекций | Количество, шт. | Х | Х | Х | Х | 90 | 0 | 44 | 46 | 0 | 82 | 82 | Управление ветеринарии Новосибирской области и подведомственные ему учреждения ветеринарии | За период  2016-2018 гг. учреждения ветеринарии будут обеспечены 254 единицами современного оборудования для диагностики заразных болезней животных, хранения биопрепаратов, проведения дезинфекций. |
| Стоимость единицы | Х | Х | Х | Х | 46,17 | 0 | 20,56 | 70,66 | 0 | 50,67 | 50,67 |
| Сумма затрат, в том числе: | 111 | 0405 | 21.2.00.04070 | 612 | 4155 | 0 | 904,5 | 3250,5 | 0 | 4155 | 4155 |
| федеральный бюджет\* | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 111 | 0405 | 21.2.00.04070 | 612 | 4155 | 0 | 904,5 | 3250,5 | 0 | 4155 | 4155 |
| местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники\*\* | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1.1.3.1.2 Обеспечение учреждений ветеринарии спецавтотранспортом (для выездных профилактических обработок, упреждающих занос вируса АЧС и других заразных болезней животных) | Количество, ед. | Х | Х | Х | Х | 10 | 0 | 6 | 4 | 0 | 10 | 10 | Управление ветеринарии Новосибирской области и подведомственные ему учреждения ветеринарии | За период 2016-2018 гг.  учреждения ветеринарии области будут обеспечены не менее 30 единицами спецавтотранспорта (для выездных профилактических обработок, упреждающих занос вируса АЧС и других заразных болезней животных). |
| Стоимость единицы | Х | Х | Х | Х | 905 | 0 | 933,33 | 862,5 | 0 | 905 | 905 |
| Сумма затрат, в том числе: | Х | Х | Х | Х | 9050 | 0 | 5600 | 3450 | 0 | 9050 | 9050 |
| федеральный бюджет\* | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 111 | 0405 | 21.2.00.04070 | 612 | 9050 | 0 | 5600 | 3450 | 0 | 9050 | 9050 |
| местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники\*\* | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1.1.3.1.3 Обеспечение дезосредствами и противоакарицидными средствами для проведения обработки помещений (дезинфекция, дератизация, дезинсекция) | Количество единиц | Х | Х | Х | Х | 1152 | 0 | 0 | 1152 | 0 | 1152 | 1152 | Управление ветеринарии Новосибирской области и подведомственные ему учреждения ветеринарии | За период 2016-2018 гг. будет приобретено дезосредств и противоакарицидных средств не менее 3456 ед. |
| Стоимость единицы | Х | Х | Х | Х | 0,52 | 0 | 0 | 0,52 | 0 | 0,52 | 0,52 |
| Сумма затрат, в том числе: | 111 | 0405 | 21.2.00.04070 | 612 | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 | 600 |
| федеральный бюджет\* | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 111 | 0405 | 21.2.00.04070 | 612 | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 | 600 |
| местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники\*\* | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1.1.3.1.4 Проведение капитального ремонта зданий и сооружений учреждений ветеринарии. | Количество,ед. | Х | Х | Х | Х | 8 | 0 | 5 | 3 | 0 | 6 | 6 | Управление ветеринарии Новосибирской области и подведомственные ему учреждения ветеринарии | За период 2016-2018 гг. будет проведен капитальный ремонт в 20 зданиях и сооружениях ветеринарии |
| Стоимость единицы | Х | Х | Х | Х | 2356,25 | 0 | 3210,0 | 933,33 | 0 | 1141,67 | 1141,67 |
| Сумма затрат, в том числе: | 111 | 0405 | 21.2.00.04070 | 612 | 18850 | 0 | 16050 | 2800 | 0 | 6850 | 6850 |
| федеральный бюджет\* | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 111 | 0405 | 21.2.00.04070 | 612 | 18850 | 0 | 16050 | 2800 | 0 | 6850 | 6850 |
| местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники\*\* | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1.1.3.1.5  Приобретение лекарственных средств для проведения вакцинаций животных | Количество доз, (тыс. доз) | Х | Х | Х | Х | 130 | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | 130 | Управление ветеринарии Новосибирской области и подведомственные ему учреждения ветеринарии | За период 2016-2018 гг. будет приобретено не менее 390,0 тыс. доз лекарственных средств для проведения вакцинаций животных |
| Стоимость единицы | Х | Х | Х | Х | 2,5 | 0 | 0 | 2,5 | 0 | 2,5 | 2,5 |
| Сумма затрат, в том числе: | 111 | 0405 | 21.2.00.04070 | 244 | 325 | 0 | 0 | 325 | 0 | 325 | 325 |
| федеральный бюджет\* | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 111 | 0405 | 21.2.00.04070 | 244 | 325 | 0 | 0 | 325 | 0 | 325 | 325 |
| местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники\*\* | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1.1.3.1.6 Проведение мониторинговых лабораторных исследований на вирус АЧС и других возбудителей заразных болезней животных на свиноводческих предприятиях | Количество, исследований (на 1 гол.) | Х | Х | Х | Х | 405 | 0 | 0 | 405 | 0 | 405 | 405 | Управление ветеринарии Новосибирской области и подведомственные ему учреждения ветеринарии | За период 2016-2018 гг. будет проведено до 1215 мониторинговых лабораторных исследований на вирус АЧС и других возбудителей заразных болезней животных, будет исследовано не менее 405 голов в год (не менее 0,1% от общего поголовья свиней - 387,5 тыс. голов) |
| Стоимость единицы (тыс. руб.) | Х | Х | Х | Х | 0,25 | 0 | 0 | 0,25 | 0 | 0,25 | 0,25 |
| Сумма затрат (тыс. руб.), в том числе: | 111 | 0405 | 21.2.00.04070 | 612 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 |
| федеральный бюджет\* | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 111 | 0405 | 21.2.00.04070 | 612 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 |
| местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники\*\* | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1.1.3.1.7 Изготовление и распространение информационных материалов по вопросам профилактики и борьбы с АЧС и другими заразными болезнями животных | Количество, экз. | Х | Х | Х | Х | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 2000 | Управление ветеринарии Новосибирской области и подведомственные ему учреждения ветеринарии | За период 2016-2018 гг. будет выпущено не менее 6000 экземпляров информационного материала по вопросам профилактики и борьбы с АЧС и другими заразными болезнями животных, которые будут распространены среди юридических и физических лиц в мунипальных районах области |
| Стоимость единицы (тыс. руб.) | Х | Х | Х | Х | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0,1 | 0,1 |
| Сумма затрат (тыс. руб.), в том числе: | 111 | 0405 | 21.2.00.04070 | 612 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 |
| федеральный бюджет\* | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 111 | 0405 | 21.2.00.04070 | 612 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 |
| местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники\*\* | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого на решение задачи 3 цели 2 подпрограммы 2 государственной программы | федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| областной бюджет | 111 | 0405 | 21.2.00.04070 | 612 | 32955 | 0 | 22554,5 | 10400,5 | 0 | 20955 | 20955 |  |  |
| 111 | 0405 | 21.2.00.04070 | 244 | 325 | 0 | 0 | 325 | 0 | 325 | 325 |  |  |
| местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| внебюджетные источники | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Итого затрат по подпрограмме 2 государственной программы | федеральный бюджет\* | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| областной бюджет | 111 | 0405 | 21.2.00.03560 | 611 | 309888,6 | 77472,1 | 77472,1 | 77472,2 | 77472,2 | 309888,6 | 309888,6 |  |  |
| 111 | 0405 | 21.2.00.04070 | 612 | 32955 | 0 | 22554,5 | 10400,5 | 0 | 20955 | 20955 |  |  |
| 111 | 0405 | 21.2.00.04070 | 241 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | 0,0 | 5000,0 | 5000,0 |  |  |
| 111 | 0405 | 21.2.00.04070 | 244 | 325 | 0 | 0 | 325 | 0 | 325 | 325 |  |  |
| местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| внебюджетные источники\*\* | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Сумма затрат по задаче 1.2 государственной программы | федеральный бюджет\* | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| областной бюджет | 111 | 0405 | 21.2.00.03560 | 611 | 309888,6 | 77472,1 | 77472,1 | 77472,2 | 77472,2 | 309888,6 | 309888,6 |  |  |
| 111 | 0405 | 21.2.00.04070 | 612 | 32955,0 | 0,0 | 22554,5 | 10400,5 | 0,0 | 20955,0 | 20955,0 |  |  |
| 111 | 0405 | 21.2.00.04070 | 241 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | 0,0 | 5000,0 | 5000,0 |  |  |
| 111 | 0405 | 21.2.00.04070 | 244 | 325,0 | 0,0 | 0,0 | 325,0 | 0,0 | 325,0 | 325,0 |  |  |
| местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| внебюджетные источники\*\* | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |  |  |